ข้อกำหนดและขอบเขต (Term of Reference; TOR) 
ของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชุนที่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการ 
“โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน”

- หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่มีพันธกิจในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้    สู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนบนพื้นฐานการพัฒนาที่หลากหลาย จากประสบการณ์ การเรียนการสอน การวิจัย    การบริการวิชาการ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจึงมีการเตรียมการ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขึ้น สืบเนื่องจากปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 โดยมีพื้นที่ดำเนินการในเขตอีสานตอนบนคือ ภูมินิเวศภูพาน ภูมินิเวศหนองหาร และภูมินิเวศลุ่มน้ำโขง โดยมีพันธกิจหลัก     คือ การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตสื่อเผยแพร่วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศระดับท้องถิ่นที่รวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ผลงานวิจัย ที่จำเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐาน    ของเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ในปี 2556 เป็นต้นมา ด้วยคำนึงถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อท้องถิ่นประการสำคัญ คือ พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นที่บูรณาการการขับเคลื่อนด้วยกลไก ของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยชุมชนเป็นหลัก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเฉพาะ ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงวิชาการ จัดทำสื่อเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายงานวิจัย และการบริหารงานวิจัยที่  มีคุณภาพทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดังนั้นในปี 2560 การบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ โดยใช้พื้นที่ศึกษาวิจัยและบริการวิชาการภายใต้กิจกรรมของ 6 คณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สู่พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสกลนคร ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย และชุมชน ให้เกิดความมั่นคง อยู่ดีมีสุขสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อดำเนินการวางแผนบริการวิชาการแก่ชุมชนสังคม ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนา โดยเน้นการดำเนินงานตามขั้นตอน กระบวนการ P D C A  และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในชุมชนและเครือข่าย

2.2 เพื่อพัฒนาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม เชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน และนำผลการบริการวิชาการขยายผลต่อยอดสู่การวิจัย

2.3 เพื่อบริหารจัดการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม โครงการ กิจกรรมในพื้นที่นำร่อง พื้นที่จัดโครงการกิจกรรมของ 6 คณะ

2.4 เพื่อจัดทำสื่อในการเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

- ลักษณะสำคัญของโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย

  - โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนบริการวิชาการจะต้องเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีชุมชน (พื้นที่) หรือกลุ่มองค์กรชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับการบริการวิชากรอย่างชัดเจนและจะต้องตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนครหรือตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกำหนด

  - ลักษณะของโครงการบริการวิชาการที่จะเสนอขอรับทุนจะต้องมีการดำเนินการประเมินบริบทหรือสภาพของชุมชน และ/หรือกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการโครงการฯ เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทั้งระบบ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาที่ได้จากการประเมินบริบทชุมชน โดยโครงการบริการวิชาการนั้นต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในชุมชนท้องถิ่นอย่างน้อย      3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ และหรือแสดงหลักฐานให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้กับชุมชนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไป

  - วิธีการและกระบวนการของโครงการบริการวิชาการที่จะขอรับทุนสนับสนุนจะต้องดำเนินการแบบมีส่วนร่วม (Participation) กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

  - ผู้ที่เสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนทุนบริการวิชาการควรมีนักวิจัยไม่น้อยกว่า 5 คน เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานโครงการและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

4. เงื่อนไขและผลงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน

4.1 เนื่องจากการสนับสนุนการบริการวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น  ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนให้ดำเนินโครงการฯ นี้จะต้องมีการสำรวจความต้องการของชุมชนตามแบบฟอร์ม    ที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดให้

4.2 นักวิจัยจะต้องจัดทำรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกำหนดให้

4.3 ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการนี้จะต้องเขียนบทความวิจัยจากผลการวิจัยอย่างน้อย 1 บทความต่อโครงการเพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการได้ตามระยะเวลาที่โครงการฯ นี้กำหนด

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected output)

5.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 8 โครงการ

5.2 ได้งานบริการวิชาการที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

5.3 ได้บทความวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เป็นผลมาจากการบริการวิชาการไม่น้อยกว่า    8 เรื่อง

5.3 เกิดกลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย (กลุ่มองค์กร/พื้นที่ชุมชน)ที่รองรับและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี    หรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยไม่น้อยกว่า 8 กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย และเป็นฐานในการทำงานพัฒนาชุมชนโดยกระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6. ผลกระทบ (Impact)

6.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความสามารถและศักยภาพในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามหลักวิชาการ

6.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีศักยภาพ และสมรรถนะในการทำงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

6.3 เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice; CoP) ในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6.4 ผลที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการแก่ชุมชนถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยกลุ่มเป้าหมายก่อให้เกิด   การลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือก่อเกิดการขับเคลื่อนและ/หรือเป็นกลไกในระดับชุมชนเพื่อการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

7. ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการและบริหารโครงการ

| ขั้นตอนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ | ระยะเวลาการดำเนินการ |
| --- | --- |
|  | 2559 | 2560 |
|  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. จัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) ของโครงการบริการวิชาการที่ขอรับการสนับสนุนทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พิจารณาข้อเสนอโครงการฯโดยผู้ทรงคุณวุฒิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประกาศผลพิจารณาทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. โครงการบริการวิชาการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ติดตามประเมินรายงานความก้าวหน้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ส่งรายงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. กรอบงบประมาณ

งบสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ไม่เกิน 50,000 บาท

9. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)

| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 3. เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาชุมชน สังคม โดยใช้การบริการวิชาการเป็นฐานตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน 4. องค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบและแนวทางการพัฒนาชุมชน สังคมจากผลการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือกลุ่มองค์กรที่ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ | โครงการ คน คน องค์ความรู้ | ไม่น้อยกว่า 8 ไม่น้อยกว่า 8 ไม่น้อยกว่า 8 |  |

10. กำหนดระยะเวลาและสถานที่ส่งข้อเสนอการวิจัย

จัดทำเอกสารข้อเสนอการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 2 ชุด และไฟล์ข้อมูล มายังสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา